## Projektplan
Projekt | MakerSpace Schule xy
Arbeitspaket
Datum: |  |  | Rev: |  |  | Meilenstein
Projektplan | [8 empty] | r | [5 empty] | r |  |  |  | r | [9 empty] | r
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Nr. | Arbeitspaket | Org | Stunden [h] Org | Stunden [h] Total | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2020-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2011-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01
1 | Projektgruppe bilden |  |  | 0 | bar: 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 | Schulbezogene Projektplanung erstellen |  |  | 0 | bar: 1 to 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 | Informationsveranstaltung «Making» mit Schulhausteam durchführen |  |  | 0 | bar: 2 to 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 | Bedarfe und Interessen erheben |  |  | 0 | bar: 4 to r 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 | IST-Stand erheben |  |  | 0 | bar: 4 to r 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 | Gemeinsames Making-Verständnis formulieren |  |  | 0 | bar: r 5 to r 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 | Making-Variante festlegen |  |  | 0 | bar: r 5 to r 6
8 | Making Zeitfenster festlegen |  |  | 0 | bar: r 6 to r 8
0 | bar: 1
0
0
0
0
0 | bar: 1
0 | bar: 1
0 | bar: 1
0 | bar: 1
0 | bar: 1
9 | Making Nutzungskonzept entwickeln |  |  | 0 | bar: r 7 to r 9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 | Themen, Inhalte, Making-Aktivitäten entwickeln |  |  | 0 | bar: r 7 to r 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 | Raumgestaltungskonzept entwickeln |  |  | 0 | bar: r 9 to r 11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 | Raumausstattungskonzept erstellen |  |  | 0 | bar: r 9 to r 11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 | Bewirtschaftungskonzept erstellen |  |  | 0 | bar: r 11 to r 12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 | Raumausstattung beschaffen |  |  | 0 | bar: r 12 to r 13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 | Raumgestaltung umsetzen |  |  | 0 | bar: r 12 to r 14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 | Weiterbildung planen |  |  | 0 | bar: r 10 to r 14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 | MakerSpace eröffnen |  |  | 0 | bar: r 15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 | Erste Betriebsphase |  |  | 0 | bar: r 16 to r 22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 | Weiterbildungsoffensive I |  |  | 0 | bar: r 16 to r 22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 | Zwischenauswertung I |  |  | 0 | bar: r 23 to r 25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 | Zweite Betriebsphase (6 Monate) |  |  | 0 | bar: r 23 to r 34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 | Weiterbildungsoffensive II |  |  | 0 | bar: r 24 to r 30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 | Kommunkation und Öffentlichkeitsarbeit |  |  | 0 | bar: 3 to r 34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 | Endauswertung (bei Abschluss des Projekts) |  |  | 0 | bar: r 34 to r 38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
M1 | Planungsphase abgeschlossen | bar: r 5
M2 | Konzeptionsphase abgeschlossen | bar: r 11
M3 | Umsetzungsphase abgeschlossen | bar: r 15
M4 | 1. Betriebsphase abgeschlossen - Konsequenzen aus Zwischenauswertung gezogen | bar: r 25
M5 | 2. Betriebsphase abgeschlossen - Konseqenzen aus Endauswertung gezogen (für die Weiterführung)
| Total Stunden |  | 0 | 0
Ingold/Maurer (Hrsg:), Dokument vom 01.10.2020

## AP1
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 1
Titel | Projektgruppe bilden
Start-Monat | 1
Ende-Monat | 1
Verantwortung
Beschreibung | «Projektgruppe Making» bilden und Ressourcen aufzeigen
ToDo | -interne Projektleitung Schule festlegen -Projektgruppe Making bilden -Ressourcen aufzeigen
Anmerkungen | -​Personen müssen ausreichend Ressourcen für die Mitarbeit im Projekt haben -Empfehlung Gruppenzusammensetzung: jeweils ein/e Vertreter/in pro Zyklus; Männer und Frauen; MI-, TTG- und NMG-Lehrpersonen einbeziehen. Idealgrösse : 5 Personen
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP2
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 2
Titel | Schulbezogene Projektplanung erstellen
Start-Monat | 1
Ende-Monat | 3
Verantwortung
Beschreibung | Arbeitspakete und Meilensteine entsprechend der situativen Rahmenbedingungen planen
ToDo | -Zeitplanung erstellen -Sitzungstermine Projektgruppe festlegen und der Gesamtprojektplanung mitteilen -Zusammenarbeit, Arbeitsteams, Kollaborationsplattform festlegen -Verantwortlichkeiten, Arbeitspakete, Ressourcen verteilen
Bemerkungen | -Rollenklärung zentral, zunächst nur Grobplanung über 3 Jahre, Anpassung erfolgt während des Prozesses entsprechend der situativen Entwicklungen -regelmässige Sitzungen planen (Empfehlung: im monatlichen Turnus, jeweils ca. 1,5h/Sitzung)
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP3
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 3
Titel | Informationsveranstaltung «Making» mit Schulhausteam durchführen
Start-Monat | 2
Ende-Monat | 3
Verantwortung
Beschreibung | Transparente Vorstellung des Projekts vor dem gesamten Kollegium, Möglichkeit für Fragen und erste Anliegen
ToDo
Bemerkungen | -​Empfehlung: max. 2-stündige Veranstaltung; Making: Was ist das? Haltung, Räumlichkeiten, Aktivitäten, Anspruch -Beispiele, die deutlich machen, was Making im Unterschied zu TTG, MI etc. ist. -Kollegium ins Boot holen, für die Mitarbeit im Projekt werben
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP4
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 6
Titel | Bedarfe und Interessen erheben
Start-Monat | 4
Ende-Monat | 5
Verantwortung
Beschreibung | Klären, welcher Bedarf sich aus der angestrebten Making-Variante ergibt
ToDo | -Raumbedarf bei Beteiligten erheben -Materialbedarf bei Beteiligten erheben -Weiterbildungsbedarf der Lehrpersonen erheben -Bedarf nach Zeitfenstern erheben -Interessen und Wünsche der Lehrpersonen bezogen auf mögliche Themen, Projekte, Aktivitäten im MakerSpace erheben -Interessen und Wünsche der Schüler*innen bezogen auf Raumgestaltung und Aktivitäten, Projektideen erheben
Bemerkungen | Wichtig ist der Einbezug der Schüler*innen und der Lehrpersonen mit ihren Wünschen und Interessen.
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP5
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 7
Titel | IST-Stand erheben
Start-Monat | 4
Ende-Monat | 5
Verantwortung
Beschreibung | Bereits vorhandenen Ressourcen analysieren
ToDo | -bereits vorhandene Ressourcen erheben; dabei sind folgende Fragen handlungsleitend: a) Raum: Welche Räume können genutzt bzw. umgewidmet werden? Können die Räumlichkeiten ausschliesslich für Making verwendet werden, oder ist eine Mehrfachnutzung erforderlich? Welche Funktionen muss der Raum sonst erfüllen? Wie ist die Belegung?; b) Material/Ausstattung: Welche Materialien, Werkzeuge, Maschinen, Geräte sind bereits vorhanden und können genutzt werden?; c) Personal: Welche Qualifikationen sind inhouse vorhanden? Wie können Personalressourcen für Making sinnvoll genutzt werden? Wer kann ggf. Verantwortung, Patenschaft für den Raum übernehmen?; d) Lernangebote: Welche offenen Lernangebote gibt es bereits an der Schule und können ggf. mit Making verbunden werden? Welche Lehrpersonen arbeiten gerne mit offenen Lehr-Lernarrangements?
Bemerkungen | -oft muss die Welt nicht neu erfunden werden; daher lohnt es sich, an Bestehendem anzuknüpfen und eine Umnutzung anzustreben
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP6
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 4
Titel | Gemeinsames Making-Verständnis formulieren
Start-Monat | 5
Ende-Monat | 6
Verantwortung
Beschreibung | Schulbezogenes Making-Manifest verabschieden
ToDo | -zirka 10 handlungsleitende Making-Maximen formulieren; was ist uns wichtig? Welche Aspekte von Making können und wollen wir umsetzen, berücksichtigen? -Making-Manifest in Erwachsenensprache -Making-Manifest in Schüler*innensprache
Bemerkungen | Das Manifest muss von allen Beteiligten vertreten werden. Es lohnt sich, sich für die Aushandlung und Diskussion der Leitsätze Zeit zu nehmen.
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP7
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 5
Titel | Making-Variante festlegen
Start-Monat | 5
Ende-Monat | 6
Verantwortung
Beschreibung | Grobe Ausrichtung des Making klären
ToDo | -verschiedene Making-Varianten aufzeigen und diskutieren: Making im Regelunterricht vs. Making in projektbezogenen Formaten (z.B. Projekttage, Projektwochen) -Making für alle vs. Making für bestimmte Schüler*innenklientel -Making mit Schwerpunkt MI vs. fächerübergreifendes Making -Making mit allen Lehrpersonen vs. Making mit ausgewählten LPs -... -die für die Schule passende Variante festlegen und beschreiben
Bemerkungen | Die Projektleitung wird als Orientierung bei der Entscheidung für eine Variante eine Übersicht der Varianten vorlegen sowie Leitfragen formulieren, die im Projektteam diskutiert werden können
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP8
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 8
Titel | Making Zeitfenster festlegen
Start-Monat | 6
Ende-Monat | 8
Verantwortung
Beschreibung | Making-Zeitfenster im Schulalltag festlegen
ToDo | -Stundenplan mit Making-Zeitfenstern erstellen. Zentrale Fragen zur Erstellung des Plans: Welche Fachstunden können für Making zusammengelegt werden?, Wie lässt sich Making stundenplantechnisch realisieren?, Welche Fach-Kompetenzen lassen sich im Rahmen von Making erwerben (Making-Curriculum)?, Welche Lehrpersonen können für Making oder Making-Teamteaching freigestellt werden? -ggf. Integration von Making in den Ganztagesschulbetrieb klären
Bemerkungen | -Making sollte möglichst im obligatorischen Schulbetrieb einen Ort finden und nicht ausschliesslich im Freistunden oder Arbeitsgruppenbereich
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP9
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 9
Titel | Making Nutzungskonzept entwickeln
Start-Monat | 7
Ende-Monat | 9
Verantwortung
Beschreibung | Nutzung klären
ToDo | -​ein schulspezifisches Nutzungskonzept erstellen. Zentrale Fragen sind: Welche Personen, Lerngruppen, Klassen können den MakerSpace nutzen?, Gibt es betreute Nutzungszeiten für die Schulöffentlichkeit?, Können Schüler*innen ohne Aufsicht und Betreuung im MakerSpace arbeiten?, Richtet sich das Maker-Angebot auch an ausserschulische Zielgruppen (z.B. Jugendarbeit, Volkshochschulen, ...)?
Bemerkungen
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP10
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 10
Titel | Themen, Inhalte, Making-Aktivitäten entwickeln
Start-Monat | 7
Ende-Monat | 10
Verantwortung
Beschreibung | konkrete Vorhaben / Projekte / Aktivitäten im MakerSpace (im Sinne des Making-Verständnisses) entwickeln
ToDo | Eine Liste von Making-Aktivitäten für die kurz- und mittelfristige Planung erstellen. Zentrale Fragen sind: Welche konkreten Aktivitäten eignen sich für die Heranführung an das schulische Making?, Welche Technologien / Werkzeuge / Materialien sollen zur Verfügung gestellt und bearbeitet werden (für welche Zielstufe?), Welche problemorientierten, teiloffenen Challenges eignen sich für das selbstbestimmte und eigenständige Lernen?, Wie können Motivation und Kreativität der Schüler*innen angeregt werden?, Wie kann eine Lernbegleitung im MakerSpace aussehen?
Bemerkungen | Ein Einbezug von bereits entwickelten Angeboten wie z.B. MakerStars oder Natech digital ist sinnvoll
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP11
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 11
Titel | Raumgestaltungskonzept entwickeln
Start-Monat | 9
Ende-Monat | 11
Verantwortung
Beschreibung | konzeptionelle Entscheidungen zur Gestaltung des MakerSpace treffen
ToDo | -​bauliche Massnahmen, Anpassungen -Zonen, Funktionsbereiche -Schmutzraum, Reinraum -Farbgestaltung, Lichtgestaltung, Raumteilung -feste Einbauten, Aufbauten (z.B. Strominstallationen, Abzug, Beleuchtung)
Bemerkungen | -Hier sollten die Ideen der Schüler*innen einfliessen
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP12
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 12
Titel | Raumausstattungskonzept erstellen
Start-Monat | 9
Ende-Monat | 11
Verantwortung
Beschreibung | Die räumliche Ausstattung soll auf der Grundlage der Bedürfnisse, geplanten Aktivitäten und vorhandenen Ressourcen konzipiert werden
ToDo | -​Ausstattung definieren und einkaufen
Bemerkungen | Die Ausstattung sollte sich am Bedarf orientieren, an den geplanten Making-Aktivitäten und den vorhandenen Ressourcen. Unter Ausstattung wird Folgendes verstanden: Werkzeuge; Maschinen; Geräte für digitale Fabrikation (z.B. 3D Drucker, CNC-Fräse, Cutter); Verbrauchsmaterialien; Digitale Werkstoffe (z.B. Microcontroller-Boards, Sensoren); elektronische Werkstoffe (z.B. Schalter, Stromversorgung); Werkstoffe (Holz, Metall, Kunststoffe)
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP13
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 13
Titel | Bewirtschaftungskonzept erstellen
Start-Monat | 11
Ende-Monat | 12
Verantwortung
Beschreibung | Konzept für die nachhaltige Bewirtschaftung des MakerSpace entwickeln
ToDo | Konzeptionelle Fragen in Bezug auf die nachhaltige Bewirtschaft klären. Zentrale Fragen sind: Welche Wartungsarbeiten und laufenden Arbeiten fallen im MakerSpace an?​, Wer ist für Wartung der Anlagen und für die Bereitstellung von Verbrauchsmaterialien zuständig?, Wie hoch sind die Kosten für den laufenden Betrieb? Wie können diese Kosten budgetiert werden?
Bemerkungen
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP14
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 14
Titel | Raumausstattung beschaffen
Start-Monat | 12
Ende-Monat | 13
Verantwortung
Beschreibung | Quellen für die Raumausstattung recherchieren und Bestellungen vornehmen
ToDo | -Anbieter, Händler und sonst. Bezugsquellen recherchieren -Produktrecherchen und Produktvergleiche vornehmen -Preise klären, Rabatte nutzen, ggf. Sammelbestellungen unter den Schulen anstreben
Bemerkungen
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP15
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 15
Titel | Raumgestaltung umsetzen
Start-Monat | 12
Ende-Monat | 14
Verantwortung
Beschreibung | Räumliche Gestaltung - wenn möglich partizipativ - umsetzen
ToDo | Die geplanten Aktivitäten bezüglich der räumlichen Gestaltung planen und umsetzen. Zentrale Fragen sind: Wer arbeitet bei der Umsetzung mit?, Können oder sollen sich Schüler*innen beteiligen? Können oder sollen sich Lehrpersonen oder Eltern beteiligten? Wann können Umbauarbeiten stattfinden?
Bemerkungen | Je mehr Personen eingebunden werden, desto höher ist die Identifikation mit dem Raum. Beim Einbezug von Eltern sollten Aufgabenbereiche konkret umrissen und verteilt werden.
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP16
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 16
Titel | Weiterbildung planen
Start-Monat | 10
Ende-Monat | 14
Verantwortung
Beschreibung | Verschiedene Weiterbildungsformate planen und terminieren
ToDo | -Ein konkretes Making-Weiterbildungsangebot für die Schulen wird erarbeitet. Dabei sind folgende Fragen wegweisend: Wie lassen sich die ermittelten Weiterbildungsbedarfe inhaltlich bündeln?, Welche Weiterbildungskurse werden benötigt?, Welche weiteren Weiterbildungs- und Beratungsformate bieten sich an?, Wer nimmt an WB-Angeboten teil (verbindlich oder freiwillig)?, In welchen Zeitfenstern können WB-Angebote stattfinden? -Konkrete Weiterbildungen über den Projektzeitraum planen; ggf. schulübergreifende Weiterbildungsangebote einplanen
Bemerkungen
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP17
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 17
Titel | MakerSpace eröffnen
Start-Monat | 15
Ende-Monat | 15
Verantwortung
Beschreibung | Feierliche Eröffnung unter Einbezug von SuS, Eltern, ortsansässigen Unternehmen etc.
ToDo | -Planung des Events, Pressearbeit, Einbezug des Schulhausteams MakerSpace Event mit Making-Session für Interessierte
Bemerkungen
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP18
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 18
Titel | Erste Betriebsphase
Start-Monat | 16
Ende-Monat | 22
Verantwortung
Beschreibung | Erste schulische Aktivitäten im MakerSpace (Pilotphase I) umsetzen
ToDo | -Erfahrungen mit unterschiedlichen Zielstufen -Erproben von Challenges und Making-Aktivitäten im Spannungsfeld von Instruktion und Konstruktion -Erprobung von Begutachtung, Feedback und Würdigung -Einbezug von Geräten der digitalen Fabrikation
Bemerkungen
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP19
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 19
Titel | Weiterbildungsoffensive I
Start-Monat | 16
Ende-Monat | 22
Verantwortung
Beschreibung | Erste koordinierte Weiterbildungsreihe zu Making in der Schule umsetzen
ToDo | -Weiterbildungskurse durchführen, auswerten und weiterentwickeln -Schwerpunkte: Maker Mindset; Kreativitätsförderung; Würdigung und Begutachtung
Bemerkungen
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP20
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 20
Titel | Zwischenauswertung I
Start-Monat | 23
Ende-Monat | 25
Verantwortung
Beschreibung | Zwischenauswertung durchführen
ToDo | Im Sinne eines iterativen Vorgehens werden erste Erfahrungen mittels Interviews mit der Projektleitung ausgewertet. Dabei spielen folgende Frage eine zentrale Rolle: Haben sich die Konzepte bewährt?, Muss ggf. nachgesteuert werden, müssen weitere Massnahmen getroffen werden?
Bemerkungen
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP21
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 21
Titel | Zweite Betriebsphase (6 Monate)
Start-Monat | 23
Ende-Monat | 34
Verantwortung
Beschreibung | Zweite Betriebsphase: Der Regelbetrieb wird eingerichtet
ToDo | -Making mit unterschiedlichen Lerngruppen, Zielstufen, Lehrpersonen umsetzen -Ausweitung und Konsolidierung des Betriebs
Bemerkungen
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP22
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 22
Titel | Weiterbildungsoffensive II
Start-Monat | 24
Ende-Monat | 30
Verantwortung
Beschreibung | Weiterbildungsangebote in regelmässigem Turnus planen und durchführen
ToDo | bedarfsorientierte Weiterbildungsformate - sowohl intern als auch in Zusammenarbeit mit externen Partnern - planen und umsetzen
Bemerkungen
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP23
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 23
Titel | Kommunkation und Öffentlichkeitsarbeit
Start-Monat | 3
Ende-Monat | 34
Verantwortung
Beschreibung | Massnahmen zur Kommunikation nach aussen (Gemeinde, Kanton, ...) planen und umsetzen
ToDo | -Website? -Flyer? -öffentliche Eröffnungsveranstaltung? -Tag der offenen Türe -Schulblatt...
Bemerkungen
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## AP24
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  |  | Rev:
Arbeitspaket 24
Titel | Endauswertung (bei Abschluss des Projekts)
Start-Monat | 34
Ende-Monat | 38
Verantwortung
Beschreibung | Bisherige Erfahrungen auswerten
ToDo | -Interviews -Onlinebefragungen -Dokumentation Good Practice Beispiele -Projektmanagement analysieren, Optimierungsbedarf ermitteln
Bemerkungen
Geplante Stunden |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Total [h] | 0

## M1
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  | Rev:
Meilenstein 1
Titel | Planungsphase abgeschlossen
Start-Monat | 5
Ende-Monat | 5
Verantwortung
Entscheid | -Projektgruppe arbeitet reibungslos zusammen, Aufgaben sind verteilt -realistische Projektplanung wurde aufgegleist -Schulhausteam wurde über das Projekt informiert -Bedarfe und Bedürfnisse von Lehrpersonen und Schüler*innen wurden erhoben -eine IST-Standanalyse wurde durchgeführt; es ist im Groben klar, was für die Durchführung des Projekts vorhanden ist und was noch fehlt.
Go | Die nächsten Projektschritte können angegangen werden
NoGo | Fehlende Aspekte werden mit allen Beteiligten gemeinsam angegangen

## M2
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  | Rev:
Meilenstein 2
Titel | Konzeptionsphase abgeschlossen
Start-Monat | 11
Ende-Monat | 11
Verantwortung
Entscheid | -ein gemeinsames Verständnis von Making wurde als Leitsätze (Manifest) diskutiert und formuliert -eine konkrete Making-Variante (Ausrichtung) wird angestrebt-Raumgestaltungskonzept steht -Raumausstattungsbedarf ist geklärt -Nutzungskonzept ist fertig -Curriculum / Zielstufenspezifische Rahmenthemen und Aktivitäten sind festgelegt -Bewirtschaftungskonzept für Pilotphase steht, Ressourcen stehen bereit
Go | Beginn der Phase «Minimal Viable Product»
NoGo | Festhalten der Faktoren, welche eine prototypische Umsetzung verhindern, Projektabbruch

## M3
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  | Rev:
Meilenstein 3
Titel | Umsetzungsphase abgeschlossen
Start-Monat | 15
Ende-Monat | 15
Verantwortung
Entscheid | -Raum ist gestaltet -Material, Werkzeuge und Geräte sind vorhanden, aufgebaut und funktionsfähig
Go
NoGo

## M4
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  | Rev:
Meilenstein 4
Titel | 1. Betriebsphase abgeschlossen - Konsequenzen aus Zwischenauswertung gezogen
Start-Monat | 25
Ende-Monat | 25
Verantwortung
Entscheid | -Lessons learned (dokumentiert) -ggf. konzeptionelle Anpassungen entwickelt und bereit zur Implementierung
Go
NoGo

## M5
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  | Rev:
Meilenstein 5
Titel | 2. Betriebsphase abgeschlossen - Konseqenzen aus Endauswertung gezogen (für die Weiterführung)
Start-Monat | 24
Ende-Monat | 24
Verantwortung
Entscheid | -Lessons learned (dokumentiert) -ggf. konzeptionelle Anpassungen entwickelt und bereit zur Implementierung
Go
NoGo

## Adressdaten
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  | Rev:
Adressdaten Projektbeteiligte
24
2022-03-01

## Grundlagedaten
Projekt | MakerSpace Schule xy
Datum: |  | Rev:
Auswahlliste Projektpartner
24
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--